О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 10.01.2023

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2022 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края трёх национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 70 715 999,54 | 70 715 999,54 | 100 |

Увеличение утвержденных лимитов на сумму 2 млн. 995 тыс. 463руб., 84 коп. произведено на основании Решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края  № 136 от 20.12.2022                      «О внесении изменений в решение Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края от 16 декабря 2021 г. № 133 «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

На текущую дату:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена                                   ежемесячная выплата 2553 семьям (в том числе 79 семьям впервые)                        на общую сумму 31 млн. 756 тыс. руб.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2640 семьям на общую сумму 38 млн. 959 тыс.                 999 руб. 54 коп.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 980 690,38 | 10 974 871,91 | 99,95 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 9 млн. 533 тыс. 322 руб. 26 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 720  тыс. 475 руб. 95 коп.

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 720 тыс. 641 руб. 84 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 1 млн. 886 тыс. 762 руб. 90 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 424 руб. 76 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 14 коп.,

Исполнено: 1 млн. 884 тыс. 051 руб. 97 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 1 млн. 886 тыс. 763 руб. 80 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 425 руб. 59 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 21 коп.,

Исполнено:  1 млн. 886 тыс. 016 руб. 71 коп.

МКОУ СОШ № 5 на сумму 595 тыс. 728 руб. 97 коп., в т. ч.

КБ – 565 тыс. 946 руб. 37 коп.,

МБ – 29 тыс. 786 руб. 66 коп.

Открытие центра с 01.09.2022 г.

Исполнено: 594 тыс. 961 руб. 79 коп.

Средства предусмотрены на выплату заработной платы, расход осуществляет согласно штатному расписанию ежемесячно.

В октябре 2022 года заключены контракты на приобретение оборудования и канцелярских принадлежностей для организации работы                   в Центрах «Точка роста». Оплата осуществлена по факту поставки товара.

- Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №5 – 1 млн. 447 тыс. 368 руб.                 12 коп., в т. ч.:

ФБ – 1 млн. 431 тыс.461 руб. 54 коп.,

КБ – 14 тыс. 459 руб. 21 коп.,

МБ – 1 тыс. 447 руб. 37 коп.

Заключены контракты на ремонт спортивного зала.

Начало работ 01.06.2022 г.

Исполнено: 1 млн. 447 тыс. 368 руб.  12 коп. (100%):

- 57 тыс. руб. 00 коп. – выполнен ремонт крыльца входной группы спортивного зала;

- 15 тыс. 368 руб. 50 коп. – выполнены работы по установке умывальников                в спортивном зале;

- 1 млн. 124 тыс. 576 руб. 00 коп. – выполнен ремонт спортивного зала.

При принятии работ выявлено ухудшение сметы в части объемов работ                  и материалов, что может повлечь за собой должностное правонарушение. Составлен акт разногласий, подписанный в одностороннем порядке,                      т. к. подрядчик проигнорировал письменное уведомление.

Подписано дополнительное соглашение по факту согласованных работ.

На сумму экономии 250 тыс. 423 руб. 62 коп. по согласованию                         с Министерством образования Ставропольского края заключен контракт                   и произведена оплата по приобретению и монтажу спортивного инвентаря.

- Реализация национального проекта                                                      «Безопасные качественные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 100 330 198,97 | 100 330 198,97 | 100 |

В 2022 году на территории Труновского округа реализуется масштабный национальный проект «Безопасные качественные дороги»,                            в рамках которого планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги ул. Крестьянская на участке км 0 + 070 – км 3 + 020» (2,95 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта»                   от автомобильной дороги «Безопасное – Подлесное» на участке км 6 + 690 – км 7 + 570» (0,88 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Труновское – Ключёвское»                      на участке км 6 + 170 – км 0 + 000» (4,53 км).

Администрацией ТМО СК заключены муниципальные контракты                   с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 67 642 415,94 руб. В связи с увеличением стоимости на строительные ресурсы, цена муниципальных контрактов составила 100 330 198,97 рублей.

Срок выполнения работ с 01.02.2022 г. по 01.07.2022 г. Дополнительным соглашением от 27.06.2022 г. срок выполнения работ продлен до 01.09.2022 г. Дополнительным соглашением от 30.09.2022 г. срок выполнения работ продлен до 15.12.2022 г.

Были выполнены подготовительные работы, ямочный ремонт, устранение просадок в местах ремонта, устройство посадочных площадок, устройство дорожной одежды, примыканий и пересечений, устройство ИДН, нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, работы по обустройству обочин.

Глава Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                        Н.И. Аникеева