О направлении информации о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

по состоянию на 01.11.2022

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2022 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края трёх национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 62 216 951,78 | 58 065 999,54 | 93,33 |

Увеличение утвержденных лимитов на сумму 299 999 руб., произведено на основании приказа  финансового управления АТМО СК                    от 18.10.2022 № 128.

На текущую дату:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка произведена                                   ежемесячная выплата 2130 семьям (в том числе 61 семьям впервые)                        на общую сумму 26 млн. 306 тыс. руб.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, 2177 семьям на общую сумму 31 млн. 759 тыс.                 999 руб. 54 коп.

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 980 690,38 | 6 825 408,17 | 62,16 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 9 млн. 533 тыс. 322 руб. 26 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 988  тыс. 337 руб. 30 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 850 тыс. 631 руб. 53 коп.

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 721 тыс. 355 руб. 53 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 635 тыс. 287 руб. 76 коп.,

МБ – 86 тыс. 067 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 719 тыс. 795 руб. 54 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 1 млн. 886 тыс. 762 руб. 90 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 424 руб. 76 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 14 коп.,

Исполнено: 870 тыс. 092 руб. 70 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 1 млн. 886 тыс. 763 руб. 80 коп., в т. ч.

КБ – 1 млн. 792 тыс. 425 руб. 59 коп.,

МБ – 94 тыс. 338 руб. 21 коп.,

Исполнено:  881 тыс. 423 руб. 61 коп.

МКОУ СОШ № 5 на сумму 595 тыс. 728 руб. 97 коп., в т. ч.

КБ – 565 тыс. 946 руб. 37 коп.,

МБ – 29 тыс. 786 руб. 66 коп.

Открытие центра с 01.09.2022 г.

Исполнено: 67 тыс. 759 руб. 37 коп.

Средства предусмотрены на выплату заработной платы, расход осуществляет согласно штатному расписанию ежемесячно.

В октябре 2022 года заключены контракты на приобретение оборудования и канцелярских принадлежностей для организации работы                   в Центрах «Точка роста». Оплата будет осуществлена по факту поставки товара. Поставка ожидается в ноябре.

Канцелярские принадлежности приобретаются ежеквартально.

До конца финансового года ожидаемое исполнение 100%.

- Ремонт спортивного зала МКОУ СОШ №5 – 1 млн. 447 тыс. 368 руб.                 12 коп., в т. ч.:

ФБ – 1 млн. 431 тыс.461 руб. 54 коп.,

КБ – 14 тыс. 459 руб. 21 коп.,

МБ – 1 тыс. 447 руб. 37 коп.

Заключены контракты на ремонт спортивного зала.

Начало работ 01.06.2022 г.

Исполнено: 1 млн. 447 тыс. 368 руб.  12 коп. (100%):

- 57 тыс. руб. 00 коп. – выполнен ремонт крыльца входной группы спортивного зала;

- 15 тыс. 368 руб. 50 коп. – выполнены работы по установке умывальников                в спортивном зале;

- 1 млн. 124 тыс. 576 руб. 00 коп. – выполнен ремонт спортивного зала.

При принятии работ выявлено ухудшение сметы в части объемов работ                  и материалов, что может повлечь за собой должностное правонарушение. Составлен акт разногласий, подписанный в одностороннем порядке,                      т. к. подрядчик проигнорировал письменное уведомление.

Подписано дополнительное соглашение по факту согласованных работ.

На сумму экономии 250 тыс. 423 руб. 62 коп. по согласованию                         с Министерством образования Ставропольского края заключен контракт                   и произведена оплата по приобретению и монтажу спортивного инвентаря.

- Реализация национального проекта                                                      «Безопасные качественные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 67 642 415,94 | 9 188 848,35 | 13,58 |

В 2022 году на территории Труновского округа реализуется масштабный национальный проект «Безопасные качественные дороги»,                            в рамках которого планируется отремонтировать следующие участки автомобильных дорог:

- Ремонт автомобильной дороги ул. Крестьянская на участке км 0 + 070 – км 3 + 020» (2,95 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Новая Кугульта»                   от автомобильной дороги «Безопасное – Подлесное» на участке км 6 + 690 – км 7 + 570» (0,88 км);

- Ремонт автомобильной дороги «Труновское – Ключёвское»                      на участке км 6 + 170 – км 0 + 000» (4,53 км).

Администрацией ТМО СК заключены муниципальные контракты                   с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 67 642 415,94 руб.

Срок выполнения работ с 01.02.2022 г. по 01.07.2022 г. Дополнительным соглашением от 27.06.2022 г. срок выполнения работ продлен до 01.09.2022 г. Дополнительным соглашением от 30.09.2022 г. срок выполнения работ продлен до 15.12.2022 г.

Были выполнены подготовительные работы, ямочный ремонт, устранение просадок в местах ремонта, устройство посадочных площадок, часть работ по устройству дорожной одежды и примыканий.

Глава Труновского муниципального

округа Ставропольского края                                                        Н.И. Аникеева