Информация о реализации национальных проектов

на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края

на 01.01.2022

В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации                  В.В. Путина от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях                                   и стратегических задачах развития Российской Федерации на период                        до 2024 года» доводим актуальную информацию о реализации в 2021 году                     на территории Труновского муниципального округа Ставропольского края пяти национальных проектов:

- Реализация национального проекта «Демография»                                                         (Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 61 412 155,68 | 61 412 155,66 | 100,00 |

На основании Решения Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края № 134 от 16.12.2021 «О внесении изменений                             в Решение Думы Труновского муниципального округа Ставропольского края № 68 от 18.12.2020 «О бюджете Труновского муниципального округа Ставропольского края на 2021 и плановый 2022 и 2023 годов», общая сумма утвержденных лимитов на реализацию национального проекта «Демография» (регионального проекта «Финансовая поддержка семей                    при рождении детей») составила 61 млн. 412 тыс. 155 руб., 68 коп.

На текущую дату:

- в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осуществлена                                   ежемесячная выплата 2818 семьям (в том числе 59 семьям впервые)                        на общую сумму 30 млн. 712 тыс. 155 руб., 66 коп.;

- произведена ежемесячная денежная выплата, назначаемая                    в случае рождения в семье третьего ребенка или последующих детей                      до достижения ребенком возраста 3 лет, 2302 семьям на общую сумму                           30 млн. 700 тыс. руб.;

- 27 февраля 2021 года в закон «О бюджете Ставропольского края                   на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов» внесены изменения,                     на основании которых, запланированные 100 000 рублей,                                       на предоставление государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам из регионального проекта перенаправлены в Подпрограмму «Социальное обеспечение населения Труновского муниципального округа Ставропольского края»  муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Труновском муниципальном округе Ставропольского края».

- Реализация национального проекта «Культура»

(Региональный проект «Культурная среда»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 100 |

В 2021 году создана модельная муниципальная библиотека.

Бюджетные средства направлены на:

- проведение ремонтных работ – 2 млн. 614 тыс. 278 руб. 14 коп.;

- приобретение книг – 1 млн. 352 тыс. 245 руб.;

- приобретение техники – 3 млн. 607 тыс. 508 руб. 06 коп.;

- приобретение мебели – 2 млн. 103 тыс. 323 руб.;

- прочее (обучение, вывески на двери, услуги художника и т.д.) – 322 тыс. 645 руб. 80 коп.

- Реализация национального проекта «Жильё и городская среда»

(Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 100 |

В рамках реализации государственной программы Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды» планируется благоустроить территорию парковой зоны, прилегающей к стадиону.                    16 октября 2020 года заключен муниципальный контракт                                  на «Благоустройство территории парка, прилегающей к стадиону в селе Донском Труновского района Ставропольского края» с ООО «КАПИТАЛ». Стоимость контакта составляет 23 млн. 800 тыс. руб.

В рамках реализации данного проекта выполнены следующие работы:

- устройство спортивных площадок воркаут, скейт – парк, памп-трек;

- обустройство зоны отдыха;

- спил и обрезка деревьев;

- устройство тротуаров из брусчатки;

- установка скамеек и урн;

- прокладка кабеля и установка уличных фонарей;

- Реализация национального проекта «Образование»

(Региональные проекты «Успех каждого ребенка», «Современная школа»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 7 594 162,14 | 7 409 406,41 | 97,6 |

Вышеуказанные денежные средства предусмотрены на:

- Функционирование Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» – 5 млн. 768 тыс. 731 руб. 14 коп.:

МКОУ СОШ № 2 на сумму 1 млн. 483 тыс. 067 руб. 96 коп., в т.ч.            КБ - 1 млн. 408 тыс. 914 руб. 57 коп.,

МБ - 74 тыс. 153 руб. 39 коп.,

Исполнено: 1 млн. 465 тыс. 094 руб. 36 коп.

МКОУ СОШ № 3 на сумму 1 млн. 648 тыс. 475 руб. 34 коп., в т.ч.              КБ - 1 млн. 566 тыс. 051 руб. 57 коп.,

МБ- 82 тыс. 423 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 491 тыс. 659 руб. 59 коп.

МКОУ СОШ № 4 на сумму 494 тыс. 356 руб. 24 коп., в т.ч.                    КБ - 469 тыс. 638 руб. 43 коп.,

МБ - 24 тыс. 717 руб. 81 коп.

Исполнено: 486 тыс. 303 руб. 38 коп.

МКОУ ООШ № 6 на сумму 494 тыс. 356 руб. 26 коп., в т.ч.                    КБ - 469 тыс. 638 руб. 44 коп.,

МБ - 24 тыс. 717 руб. 82 коп.

Исполнено: 492 тыс. 442 руб. 74 коп

МБОУ гимназия № 7 на сумму 1 млн. 648 тыс. 475 руб. 34 коп., в т.ч. КБ – 1 млн. 566 тыс. 051 руб. 57 коп.,

МБ - 82 тыс. 423 руб. 77 коп.,

Исполнено: 1 млн. 648 тыс. 475 руб. 34 коп.

Неполное  освоение денежных средств связано с экономией средств, выделенных на курсы повышения квалификации. Курсы отменены из-за пандемии (короновирусная инфекция).

- Ремонт спортивного зала МБОУ гимназия №7 с. Донского                              и приобретение оборудования для развития школьного клуба                          МКОУ ООШ № 6 – 1 млн. 825 тыс. 431 руб.:

МБОУ гимназия №7 с. Донское на ремонт спортивного зала запланирован 1 млн. 530 тыс. руб., в т. ч.:

ФБ - 1 млн. 513 тыс.185 руб. 30 коп.,

КБ – 15 тыс. 284 руб. 70 коп.,

МБ – 1 тыс. 530 руб.

Заключены контракты на ремонт спортивного зала. Ремонтные работы завершены. Оплата произведена.

Исполнено: 1 млн. 530 тыс. руб.

МКОУ ООШ № 6 на развитие школьного клуба запланировано

295 тыс. 431 руб. 00 коп., в т. ч.:

ФБ - 292 тыс. 184 руб. 21 коп.

КБ -2 тыс. 951 руб. 36 коп;

МБ - 295 руб. 43 коп.

Заключен контракт на приобретение оборудования для развития школьного клуба. Поставка произведена 26.02.2021 г. Оплата произведена  24.03.2021.

Исполнено: 295 тыс. 431 руб. 00 коп.

- Реализация национального проекта                                                 «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

(Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»)

| Утверждено | Исполнено | Процент исполнения |
| --- | --- | --- |
| 46 319 965,23 | 46 319 965,23 | 100 |

В рамках проекта отремонтированы следующие участки автомобильных дорог:

- а/д «х. Невдахин, с. Донское Труновского района» на участке                    км 0+000-км 2+609;

- а/д «подъезд к с. Новая Кугульта от а/д «Безопасное - Подлесное»                на участке км 5+090 – км 6+690 (1,6км);

- а/д Труновское - Ключевское на участке км 10+700– км 6-170 (4,53км).

30.06.2020 администрацией ТМР СК заключен муниципальный контракт № 24/06 с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму                26 млн. 124 тыс. 794 руб. 59 коп. На 01.09.2021 выполнены работы, предусмотренные сметной документацией контракта на сумму 25 млн.                802 тыс. 370 руб. 49 коп.

30.06.2020 администрацией МО Донского сельсовета заключен муниципальный контракт на выполнение работ с подрядной организацией ООО «Блеск» на сумму 20 млн. 517 тыс. 594 руб. 74 коп.

Срок выполнения работ с 01.01.2021 г. по 01.09.2021 г.

На текущую дату выполнены работы на 46 млн. 319 тыс. 965 руб.                  23 коп. по объектам:

- а/д «х. Невдахин, с. Донское Труновского района» на участке                    км 0+000-км 2+609 – 20 517 594,74 руб.;

- а/д Труновское - Ключевское на участке км 10+700– км 6-170 (4,53км) – 19 772 252,61 руб.;

- а/д «подъезд к с. Новая Кугульта от а/д «Безопасное - Подлесное»                на участке км 5+090 – км 6+690 (1,6км) – 6 030 117,88 руб.